सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

बमोजिम खरिदका हरेक चरणमा गर्नुपर्ने कामहरूको अन्तिम (Final) Master Checklist

यो checklist "सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३" (हालसम्मका संशोधनसहित) र "सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४" (चौधौं संशोधन, २०८२ सम्म) को पूर्ण पाठ तथा विगतमा तयार गरिएका खरिद checklist हरूको आधारमा, खरिद प्रक्रियाको वास्तविक कार्यप्रवाह (workflow) अनुसार एकीकृत गरी तयार गरिएको हो। प्रत्येक कामसँग सम्बन्धित दफा (ऐन) र नियम (नियमावली) समेत उल्लेख गरिएको छ, ताकि खरिद अधिकारी/कर्मचारीले काम गर्दा प्रत्यक्ष कानुनी आधार पनि हेर्न सकून्।

द्रष्टव्य: जहाँ ठ्याक्कै दफा/नियम संख्या तोक्न नसकिने (सामान्यतः व्यवहारमा गरिने तर ऐन/नियमले प्रत्यक्ष संख्या नतोकेको) काम हो, त्यहाँ सम्बन्धित परिच्छेद वा सामान्य व्यवस्थाको सन्दर्भ मात्र दिइएको छ।

# एक नजरमा सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया (Procurement Cycle)

1. खरिद आवश्यकता पहिचान   ↓

2. खरिद माग र प्याकेजिङ्ग   ↓

3. Specification/Design/TOR तयारी   ↓

4. लागत अनुमान तयारी र स्वीकृति   ↓

5. बजेट/निर्माणस्थल सुनिश्चितता   ↓

6. खरिद गुरुयोजना/वार्षिक योजना   ↓

7. खरिद एकाइ/खरिद अधिकारी/मौजुदा सूची   ↓

8. खरिद विधि र सम्झौता प्रकार छनोट   ↓

9. पूर्वयोग्यता (आवश्यक भए)   ↓

10. बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण   ↓

11. बोलपत्र/प्रस्ताव कागजात तयारी र स्वीकृति   ↓

12. बोलपत्र/प्रस्ताव आह्वान   ↓

13. बोलपत्र प्राप्ति, सुरक्षित राख्ने, खोल्ने   ↓

14. प्रारम्भिक परीक्षण   ↓

15. प्राविधिक/व्यावसायिक मूल्याङ्कन   ↓

16. आर्थिक मूल्याङ्कन   ↓

17. मूल्याङ्कन प्रतिवेदन / रद्द जाँच   ↓

18. स्वीकृति र Letter of Intent   ↓

19. सम्झौता तयारी र हस्ताक्षर   ↓

20. सम्झौता कार्यान्वयन सुरु (Site Handover)   ↓

21. Supervision र गुणस्तर नियन्त्रण   ↓

22. पेश्की तथा भुक्तानी   ↓

23. Variation/Price Adjustment/म्याद थप   ↓

24. कार्य सम्पन्न र स्वीकार   ↓

25. Final Bill र Contract Close-out   ↓

26. सम्झौता उल्लङ्घन/अन्त्य (आवश्यक भए)   ↓

27. सार्वजनिक सूचना तथा पारदर्शिता   ↓

28. खरिद अभिलेख व्यवस्थापन   ↓

29. अनुगमन तथा Audit/Review

# सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा गर्नुपर्ने कामहरूको अन्तिम एकीकृत Checklist

## चरण 1 — खरिदको आवश्यकता पहिचान र प्रारम्भिक तयारी

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 1 | खरिद गर्नुपर्ने वस्तु/निर्माण कार्य/सेवा/परामर्श सेवाको आवश्यकता पहिचान गर्ने। | दफा ३, ४ / नियम ३ |
| 2 | खरिदको प्रकृति (मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा) निर्धारण गर्ने। | दफा २ |
| 3 | बजारमा उपलब्ध आपूर्तिकर्ता/निर्माण व्यवसायी/सेवा प्रदायकको अवस्था बुझ्ने र विगतमा भएको समान खरिदको अध्ययन गर्ने। | नियम ३ |
| 4 | खरिद गरिने वस्तु/कार्य/सेवाको विवरण र परिमाण यकिन गर्ने; आर्थिक स्रोत पहिचान गर्ने। | नियम ३ |
| 5 | Design & Build वा EPC खरिद भए आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन र Conceptual Design तयार गर्ने। | नियम ३ |

## चरण 2 — खरिद माग, प्याकेजिङ्ग र खरिद विभाजन

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 6 | अधिकार प्राप्त अधिकारीको लिखित आदेश प्राप्त गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखाबाट खरिद माग प्राप्त र स्वीकृत गराउने। | नियम ३ |
| 7 | खरिद मागमा मालसामान/कार्य/सेवाको विवरण, गुणस्तर, परिमाण, आवश्यक समय, अनुमानित मूल्य र रकम व्यहोर्ने स्रोत खुलाउने। | नियम ३ |
| 8 | खरिदलाई उपयुक्त समूह/प्याकेजमा विभाजन गर्ने; खरिद गुरुयोजनासँग मिल्ने गरी प्याकेज निर्धारण गर्ने। | नियम ४ |
| 9 | अलग-अलग सम्पन्न गर्न सकिने निर्माण कार्यमा अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुने गरी छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आह्वान गर्ने। | नियम ४ |
| 10 | प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा-टुक्रा पारी वा कृत्रिम रूपमा ठूलो प्याकेज बनाई खरिद नगर्ने। | दफा ३(२) / नियम ४ |

## चरण 3 — Specification, Design, Drawing, TOR तयारी र स्वीकृति

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 11 | मालसामानको Specification र निर्माण कार्यको योजना/नक्सा/Design तयार गर्ने; परामर्श सेवाको TOR तयार गर्ने। | दफा ४(१) / नियम ४ |
| 12 | Specification वस्तुगत प्राविधिक तथा गुणस्तरका आधारमा तयार गर्ने। | दफा ४(२) |
| 13 | अनावश्यक रूपमा कुनै खास Brand, Trademark, Patent, Design, Origin वा Manufacturer नतोक्ने; आवश्यक परे "वा सो सरह" भन्ने व्यवस्था गर्ने। | दफा ४(३) |
| 14 | Testing, Marking, Packaging, Labelling तथा Conformity सम्बन्धी आवश्यकता निर्धारण गर्ने; विशेष आवश्यकता भए त्यसको विवरण तयार गर्ने। | दफा ४(४) / नियम ४ |
| 15 | सम्बन्धित अधिकारीबाट Specification/Design/Plan/TOR स्वीकृत गराउने; जटिल वा विशेष प्रकृतिको संरचना भए विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउने। | नियम ४ |
| 16 | स्वीकृत Specification/Design मा संशोधन आवश्यक भए नियमबमोजिम मात्र संशोधन गर्ने। | नियम ४ |

## चरण 4 — लागत अनुमान तयारी

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 17 | लागत अनुमान तयार गर्ने; एउटै सम्झौताबाट वा अलग-अलग सम्झौताबाट गर्ने यकिन गर्ने; सम्झौता नवीकरण/वैकल्पिक खरिद विकल्पको अध्ययन गर्ने। | दफा ५ / नियम ८ |
| 18 | सम्भावित अधिकतम लागत र समय विचार गर्ने; Bid Security, Performance Security, Mobilization/Demobilization, बीमा, गुणस्तर परीक्षण, Occupational Health & Safety, As-built Drawing आदि खर्च लागत अनुमानमा समावेश गर्ने। | नियम ८ |
| 19 | निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा स्वीकृत Norms, सामग्रीको बजार दर र दररेट निर्धारण समितिको दर प्रयोग गरी Technical Check गराउने। | नियम ९ |
| 20 | मालसामान/परामर्श सेवा/अन्य सेवाको लागत अनुमानमा विगतको वास्तविक खरिद लागत, स्थानीय/अन्य बजार मूल्य, उद्योग वाणिज्य संघको दररेट तथा जनशक्ति/भ्रमण/कार्यालय/प्रतिवेदन खर्च समावेश गर्ने। | नियम ९ |
| 21 | निर्धारित अनुसूचीको ढाँचामा लागत अनुमान तयार गर्ने; लागत अनुमान अद्यावधिक राख्ने। | दफा ५(२) / नियम ९ |
| 22 | Specification/Design र लागत अनुमान अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउने; अधिकार क्षेत्रअनुसार स्वीकृतिको तह निर्धारण गर्ने। | दफा ५क / नियम १४ |
| 23 | खरिद हुन नसकेमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष लागत अनुमान अद्यावधिक गर्ने; अद्यावधिक नगरी RFQ/Bid/RFP आह्वान नगर्ने। | नियम १४ |

## चरण 5 — बजेट तथा निर्माणस्थल सुनिश्चितता

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 24 | खरिदका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने; बहुवर्षीय खरिद भए पहिलो वर्ष र आगामी वर्षहरूको बजेट सुनिश्चित गर्ने। | नियम ५ |
| 25 | निर्माणस्थल उपलब्ध गराउने; हटाउनुपर्ने संरचना/रुख व्यवस्थापन र मुआब्जा/क्षतिपूर्ति बजेट सुनिश्चित गर्ने; आवश्यक वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत भएको सुनिश्चित गर्ने। | नियम ५ |
| 26 | यी आधारभूत तयारी (बजेट, निर्माणस्थल, वातावरणीय स्वीकृति) पूरा नगरी सामान्य अवस्थामा बोलपत्र आह्वान नगर्ने। | नियम ५ |

## चरण 6 — खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 27 | तोकिएको सीमाभन्दा माथिको खरिद (एक वर्षभन्दा बढी अवधिको आयोजना वा वार्षिक रु. १० करोडभन्दा बढी) भए खरिद गुरुयोजना तयार गर्ने। | दफा ६ / नियम ६ |
| 28 | गुरुयोजनामा खरिदको प्रकार, परिमाण, मोटामोटी लागत, खरिद विधि, प्याकेजिङ्ग, सम्झौताको अनुमानित संख्या, पूर्वयोग्यता आवश्यक भए सो विवरण, समयतालिका र PPMO ले तोकेका अन्य विवरण समावेश गर्ने। | नियम ६ |
| 29 | गुरुयोजना स्वीकृत गराउने; प्रत्येक आर्थिक वर्ष अद्यावधिक गर्ने। | नियम ६ |
| 30 | वार्षिक रु. १० लाखभन्दा बढीको खरिद भए वार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने; गुरुयोजना भए त्यसलाई आधार बनाउने। | दफा ६ / नियम ७ |
| 31 | वार्षिक योजनामा खरिदको प्रकार, सम्भावित प्याकेज, खरिद विधि र समयतालिका (Specification, लागत अनुमान, Bid/RFQ/EOI/RFP कागजात, सूचना प्रकाशन, मूल्याङ्कन, स्वीकृति, सम्झौता, कार्य सुरु/सम्पन्न मिति) उल्लेख गर्ने। | नियम ७ |
| 32 | वार्षिक खरिद योजना सम्बन्धित निकायमा पठाउने; स्वीकृत बजेटपछि योजना परिमार्जन/स्वीकृत गरी पुनः पठाउने; तालुक कार्यालयबाट समयमै खरिद भए/नभएको अनुगमन गर्ने। | नियम ७ |

## चरण 7 — खरिद एकाइ, खरिद अधिकारी र मौजुदा सूची (Standing List)

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 33 | खरिदसम्बन्धी काम गर्ने योग्य/तालिमप्राप्त कर्मचारी तोक्ने; आवश्यकता अनुसार छुट्टै खरिद महाशाखा/शाखा/इकाइ स्थापना गरी खरिद अधिकारी तोक्ने। | दफा ७, ७(२)(३) / नियम ११ |
| 34 | आवश्यक प्रकृतिका आपूर्तिकर्ता/निर्माण व्यवसायी/परामर्शदाता/सेवा प्रदायकको मौजुदा सूची (Standing List) तयार/अद्यावधिक गर्ने। | दफा ६क / नियम १३ |
| 35 | सूचीमा दर्ता गर्दा Registration Certificate, PAN/VAT, Tax Clearance र आवश्यक Business Licence जाँच गर्ने; सूची प्रत्येक आर्थिक वर्ष अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्ने। | नियम १३ |
| 36 | सम्भव भएसम्म नेपालमा उत्पादित मालसामानलाई प्राथमिकता दिने; तर मौजुदा सूचीमा नभएको बोलपत्रदातालाई खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट रोक्न नपाइने। | नियम १३ |

## चरण 8 — खरिद विधि र खरिद सम्झौताको प्रकार छनोट

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 37 | खरिदको प्रकृति र रकमअनुसार उपयुक्त खरिद विधि (अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय खुला बोलपत्र, सीमित बोलपत्र, दुई चरणको बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति/लाभग्राही समुदाय, अमानत, एकमुष्ट दर विधि, Catalogue Shopping, Limited Tendering, Buy-back Method; परामर्श सेवामा प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव वा सोझै वार्ता) छनोट गर्ने। | दफा ८ / नियम १२ |
| 38 | सामान्य अवस्थामा सम्भव भएसम्म खुला बोलपत्र मार्फत खरिद गर्ने; योग्य बोलपत्रदातालाई भेदभावबिना सहभागी हुने अवसर दिने। | दफा ८ |
| 39 | मालसामान/अन्य सेवाको उपयुक्त सम्झौता, निर्माण कार्यको Contract Model र परामर्श सेवाको सम्झौता छनोट गर्ने; जोखिम कसले वहन गर्ने र Contract Supervision को तरिका निर्धारण गर्ने; PPMO को Standard Contract Document प्रयोग गर्ने। | नियम १४ |

## चरण 9 — पूर्वयोग्यता निर्धारण (आवश्यक भएमा)

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 40 | ठूला/जटिल निर्माण कार्य वा उच्च मूल्यका मालसामान खरिदमा पूर्वयोग्यता आवश्यक छ कि छैन निर्धारण गर्ने। | दफा १२ |
| 41 | पूर्वयोग्यता कागजात र योग्यता निर्धारणका आधार तयार गरी पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव आह्वान गर्ने। | दफा १२ |
| 42 | प्राप्त प्रस्ताव परीक्षण र तोकिएको आधारमा मूल्याङ्कन गरी योग्य आवेदकको सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने। | दफा १२ |
| 43 | अस्वीकृत आवेदकले कारण मागेमा कारण उपलब्ध गराउने। | दफा १२ |

## चरण 10 — बोलपत्रदाता/प्रस्तावदाताको योग्यता निर्धारण

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 44 | Technical Capacity, आर्थिक तथा वित्तीय क्षमता, अनुभव, आवश्यक जनशक्ति र उपकरण/Plant, उत्पादन/आपूर्ति क्षमता निर्धारण गर्ने। | नियम १५ |
| 45 | Warranty/After-sales service र Spare Parts उपलब्धताको आवश्यकता निर्धारण गर्ने; Joint Venture भए साझेदारको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गर्ने। | नियम १५ |
| 46 | Qualification Criteria ले प्रतिस्पर्धा अनावश्यक रूपमा सीमित नगर्ने सुनिश्चित गर्ने। | नियम १५ |

## चरण 11 — बोलपत्र/प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयारी र Technical Specification

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 47 | Bid/RFP/RFQ Document, Bidder Instructions, Eligibility Criteria र Qualification Criteria तयार गर्ने। | नियम १६ |
| 48 | Technical Specification, Drawing/Design, BOQ, Delivery/Completion Schedule Bid Document मा समावेश गर्ने। | नियम १६ |
| 49 | Bid Security, Performance Security र Advance Payment Security सम्बन्धी व्यवस्था राख्ने। | नियम १६ |
| 50 | Contract Conditions, Payment Terms, Warranty/Defect Liability, Inspection/Testing, आवश्यक बीमा, Price Adjustment (लागू हुने भए), Variation र Dispute Resolution सम्बन्धी व्यवस्था राख्ने। | नियम १६ |
| 51 | Site Visit, Pre-bid Meeting, Price Structure, Currency, Evaluation Method, Domestic Preference, Package/Group, Alternative Proposal, Bid Validity, Conflict of Interest, Fraud/Corruption तथा Review/Complaint Mechanism सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्ने। | दफा ४, नियम १६ |
| 52 | मालसामानको Technical Specification मा भौतिक/रासायनिक विशेषता, Performance Requirement, Configuration, Spare Parts, Catalogue/Sample, Quality Guarantee, Warranty/Maintenance, Environmental Requirement, Testing Method उल्लेख गर्ने। | नियम ४२–४५ |
| 53 | निर्माण कार्यको Technical Specification मा Scope of Work, Site Condition, Design, BOQ, Environmental Requirement, Equipment/Parts, Quality Requirement, Inspection & Testing, Completion Test, As-built Drawing, Operation Manual, Performance Test, समयतालिका उल्लेख गर्ने। | नियम ४२–४५ |
| 54 | तयार गरिएको Bid/RFP/EOI कागजात जाँची अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउने; स्वीकृति भएपछि मात्र आह्वान गर्ने। | नियम १८ |

## चरण 12 — बोलपत्र/प्रस्ताव आह्वान

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 55 | बोलपत्र/पूर्वयोग्यता आह्वानको सूचना तयार गर्ने; National/International Bid को निर्णय गर्ने। | नियम १९ |
| 56 | राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्ने; आवश्यक भए वेबसाइट र अन्तर्राष्ट्रिय खरिद भए अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम/अंग्रेजी भाषामा सूचना प्रकाशित गर्ने। | दफा |
| 57 | Bid Document उपलब्ध गराउने; तोकिएको दस्तुर भए लिने; Electronic Bid भए e-GP मार्फत व्यवस्था गर्ने। | नियम १९ |
| 58 | Bid Submission Deadline र Bid Opening Date/Time/Place तोक्ने (राष्ट्रिय बोलपत्रमा सामान्यतः कम्तीमा ३० दिन, अन्तर्राष्ट्रियमा कम्तीमा ४५ दिन)। | दफा / नियम १९ |
| 59 | आवश्यक भए Pre-bid Meeting आयोजना गर्ने; Bidder का प्रश्नको जवाफ सबैलाई समान रूपमा उपलब्ध गराउने। | नियम १९ |
| 60 | आवश्यक संशोधन/Clarification जारी गर्ने; कागजात संशोधन भए सबै सहभागीलाई जानकारी दिई आवश्यक भए Bid Submission Deadline बढाउने। | नियम १९ |
| 61 | Bid Security रकम, स्वीकार्य माध्यम (Cash/Bank Guarantee) र validity सम्बन्धी शर्त Bid Document मा स्पष्ट गरी सबै बोलपत्रदातालाई समान रूपमा लागू हुने व्यवस्था गर्ने। | नियम २० |

## चरण 13 — बोलपत्र/प्रस्ताव प्राप्ति, सुरक्षित राख्ने र खोल्ने

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 62 | निर्धारित समयभित्र प्राप्त Bid दर्ता गर्ने; Electronic Bid भए e-GP मा सुरक्षित गर्ने; Deadline पछि प्राप्त बोलपत्र स्वीकार नगर्ने। | नियम २१ |
| 63 | प्राप्त बोलपत्र सुरक्षित राख्ने; तोकिएको प्रक्रियाअनुसार फिर्ता/संशोधन भएमा अभिलेख राख्ने; Bid Opening Committee/व्यवस्था तयार गर्ने। | नियम २१ |
| 64 | बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति/समय समाप्त भएलगत्तै तोकिएको स्थान र समयमा बोलपत्र खोल्ने; बोलपत्रदाताका प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन दिने। | दफा २२ / नियम २२ |
| 65 | Bid Security जाँच गर्ने; Bid Price पढेर सुनाउने; आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्ने। | नियम २२ |
| 66 | Opening Minutes तयार गरी उपस्थित प्रतिनिधिबाट हस्ताक्षर गराउने; बोलपत्र खोल्ने प्रक्रियाको अभिलेख राख्ने। | नियम २२ |

## चरण 14 — बोलपत्रको प्रारम्भिक परीक्षण

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 67 | बोलपत्र समयमै आएको छ/छैन, Signed छ/छैन र Bid Security सही रकम/अवधिको छ/छैन जाँच गर्ने। | दफा २३ / नियम २३ |
| 68 | आवश्यक Qualification/Eligibility Documents, Power of Attorney, JV Agreement पूरा भए/नभएको जाँच गर्ने। | दफा २३ / नियम २३ |
| 69 | Bid Document पूर्ण भएको, Technical Specification पूरा भएको र Contract Conditions स्वीकार गरेको जाँच गर्ने। | दफा २३ |
| 70 | Material Deviation छ/छैन जाँच गर्ने; आवश्यक Clarification भए नियमबमोजिम मात्र माग्ने; पूर्वयोग्यता भएको भए सोही Qualification कायम रहेको जाँच गर्ने। | नियम २३ |

## चरण 15 — प्राविधिक/व्यावसायिक (Technical/Commercial) मूल्याङ्कन

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 71 | गैर-प्रभावग्राही बोलपत्र (Non-Responsive) छुट्याउने; सानातिना deviation को मूल्य निर्धारण गर्ने। | दफा २४ / नियम २४ |
| 72 | Technical र Specification Compliance, Qualification, अनुभव, आर्थिक क्षमता, जनशक्ति, Equipment/Plant, Joint Venture सम्बन्धी योग्यता जाँच गर्ने। | नियम २४ |
| 73 | Commercial Conditions जाँच गर्ने; आवश्यक Arithmetical Correction गर्ने; Minor Deviation भए नियमअनुसार मूल्य प्रभाव गणना गर्ने। | नियम २४ |
| 74 | Substantially Responsive Bid निर्धारण गर्ने। | दफा २५ / नियम २४ |

## चरण 16 — आर्थिक मूल्याङ्कन

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 75 | Responsive Bid हरूको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्ने; आवश्यक भए Internal Transportation Cost र Technical Features को मूल्य प्रभाव समावेश गर्ने। | दफा २५ / नियम २५ |
| 76 | Currency Conversion र Discount समायोजन गरी Evaluated Bid Price निकाल्ने। | नियम २५ |
| 77 | न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही (Lowest Evaluated Substantially Responsive) बोलपत्र पहिचान गरी सोको Qualification पुनः जाँच गर्ने; आवश्यक भए अर्को न्यूनतम बोलपत्रतर्फ जाने। | दफा २५ / नियम २५ |

## चरण 17 — मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र बोलपत्र अस्वीकार/खरिद रद्द गर्नुपर्ने अवस्था जाँच

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 78 | Bidder को नाम/ठेगाना, Bid Amount, Corrected Amount, Discount, Currency Conversion, Evaluation Basis, Evaluated Price, सफल/असफल Bidder को विवरण खुलाई विस्तृत Evaluation Report तयार गर्ने। | नियम २६ |
| 79 | मूल्याङ्कन समितिबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने। | दफा २५ / नियम २६ |
| 80 | कुनै बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएमा, सम्झौता हुन नसक्ने अवस्था भएमा, न्यूनतम प्रभावग्राही बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएमा वा खरिद आवश्यक नै नरहेमा खरिद रद्द/बोलपत्र अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्न सकिने; तर कारणसहितको सूचना सबै बोलपत्रदातालाई दिनुपर्ने। | दफा २६ |

## चरण 18 — स्वीकृति र Letter of Intent

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 81 | Evaluation Recommendation प्राप्त गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट बोलपत्र/प्रस्ताव स्वीकृत गराउने। | दफा २७ / नियम २७ |
| 82 | सफल बोलपत्रदातालाई ७ दिनभित्र Letter of Intent/स्वीकृतिको आशयको सूचना दिने; छनोट भएको बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना र रकम अन्य बोलपत्रदातालाई जानकारी दिने। | दफा २७ |
| 83 | सम्बन्धित पक्षलाई पुनरावलोकन/उजुरीको अवसर दिने; आवश्यक अवधि पूरा भएपछि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने। | दफा २७, ४७–५० |
| 84 | Performance Security र आवश्यक अन्य Security/कागजात माग गर्ने; तोकिएको अवधिमा Performance Security दाखिला गरी सम्झौता गर्न नआएमा अर्को योग्य बोलपत्रदातातर्फ जान सकिने। | दफा २७ / नियम २७ |

## चरण 19 — खरिद सम्झौता तयारी र हस्ताक्षर

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 85 | सम्झौताको अन्तिम कागजात तयार गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति लिने। | नियम २७ |
| 86 | सम्झौतामा पक्षहरूको विवरण, Contract Scope/Documents, Work Schedule, Contract Price, Payment Terms, Acceptance Conditions, Force Majeure, Price Adjustment, Contract Amendment, Variation, बीमा, Securities, Liquidated Damages, Bonus, Termination, Sub-contracting, Dispute Resolution, Applicable Law समावेश गर्ने। | दफा ५२ |
| 87 | अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट Contract Sign गरी सम्बन्धित पक्षलाई सम्झौताको प्रति उपलब्ध गराउने। | नियम २७ |

## चरण 20 — सम्झौता कार्यान्वयन सुरु गर्नुअघिको तयारी

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 88 | Performance Security प्राप्त गर्ने; आवश्यक भए Advance Payment Security र Insurance Policy लिने। | नियम २८ |
| 89 | Work Programme/Mobilization Plan जाँच गरी Contract Implementation Team गठन गर्ने; Contract Administration Plan तयार गर्ने। | नियम २८ |
| 90 | Site Handover गरी Site Access सुनिश्चित गर्ने; कार्य प्रारम्भ आदेश दिने। | नियम २८ |

## चरण 21 — सम्झौता कार्यान्वयन, Supervision र गुणस्तर नियन्त्रण

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 91 | कार्य प्रगति नियमित अनुगमन गर्ने; Quality Inspection र Laboratory/Quality Test गराउने। | नियम २९ |
| 92 | निर्माणस्थल निरीक्षण गरी Work Programme अनुसार प्रगति तुलना गर्ने; Contractor/Supplier/Consultant बाट Progress Report लिने। | नियम २९ |
| 93 | Site Measurement गरी Measurement Book/सम्बन्धित अभिलेख राख्ने; आवश्यक निर्देशन दिने; Defect देखिए Correction गराउने। | नियम २९ |
| 94 | Safety/Environmental Requirement र Contract Documents अनुसार काम भए/नभएको जाँच गर्ने। | नियम २९ |
| 95 | सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले नियमित सुपरीवेक्षण, अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रण गरी वा गराई निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गर्ने। | दफा ७(६) |

## चरण 22 — पेश्की तथा भुक्तानी व्यवस्थापन

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 96 | पेश्की दिइने भए Advance Bank Guarantee लिई सम्झौता रकमको तोकिएको सीमा (बढीमा २० प्रतिशत) भित्र पेश्की दिने। | दफा ५२क |
| 97 | पेश्कीको प्रयोग अनुगमन गरी विवरण अद्यावधिक राख्ने; Advance लाई Running Bill बाट कट्टा गर्ने। | दफा ५२क / नियम ३० |
| 98 | Running Bill/Invoice प्राप्त गरी Measurement र Work Progress Verification गर्ने; Quality Test Report जाँच गर्ने। | नियम ३० |
| 99 | Tax/VAT लगायत आवश्यक कट्टी गरी सम्झौताअनुसार बिल/विजक परीक्षण गरी भुक्तानी गर्ने; Payment Record राख्ने। | दफा ५७ / नियम ३० |

## चरण 23 — Variation, Contract Amendment, Price Adjustment र म्याद थप

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 100 | अप्रत्याशित परिस्थिति भए Variation आवश्यक छ कि छैन जाँची कारण अभिलेख गर्ने; Technical Justification र Revised Cost तयार गर्ने। | दफा ५४ / नियम ३१ |
| 101 | अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट Variation Order स्वीकृत गराउने; Contract को मूल प्रकृति नबिग्रने सुनिश्चित गरी Written Order जारी गर्ने; Cumulative Amount को अभिलेख राख्ने। | दफा ५४ / नियम ३१ |
| 102 | Contract Amendment आवश्यक भए लिखित सहमति गर्ने। | दफा ५३ |
| 103 | Price Adjustment लागू हुने/नहुने र Eligibility Period जाँची Contract मा भएको Formula अनुसार गणना गर्ने; Contractor को ढिलाइका कारण Adjustment दिनुपर्ने/नपर्ने जाँच गर्ने। | दफा ५५ / नियम ३२ |
| 104 | म्याद थपको आवेदन प्राप्त गरी कारण, Force Majeure/Public Body को कारणले ढिलाइ भए/नभएको र वास्तविक प्रगति जाँच गरी Extension Recommendation तयार गर्ने; अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई Revised Completion Date अभिलेख गर्ने। | दफा ५६ / नियम ३३ |

## चरण 24 — कार्य सम्पन्न, स्वीकार, Final Bill र Contract Close-out

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 105 | Completion Request लिई Technical Inspection र Completion Test गर्ने; Specification अनुसार काम भए/नभएको जाँच गरी Defect सुधार गराउने। | नियम ३४ |
| 106 | As-built Drawing र Operating/Maintenance Manual लिने; Completion Report तयार गरी कार्य स्वीकार/Completion Certificate जारी गर्ने; Final Measurement गर्ने। | नियम ३४ |
| 107 | Final Bill प्राप्त गरी Final Measurement Verify गर्ने; सबै Variation र Price Adjustment समायोजन गर्ने; Advance Recovery पूरा भएको जाँच गर्ने। | नियम ३५ |
| 108 | Liquidated Damages भए गणना गरी Tax/Retention/अन्य कट्टी जाँच्ने; Final Payment गर्ने; Performance Security/Retention व्यवस्था सम्झौताअनुसार पूरा गर्ने; Contract Close-out Report तयार गर्ने। | नियम ३५ |

## चरण 25 — सम्झौता उल्लङ्घन र अन्त्य भएमा गर्नुपर्ने काम

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 109 | Contractor/Supplier/Consultant को Default अभिलेख गरी Notice जारी गर्ने; सुधारका लागि आवश्यक समय दिने। | दफा ५९ / नियम ३६ |
| 110 | आवश्यक भए Contract का remedies प्रयोग गर्ने; Performance Security जफत गर्ने; Advance दुरुपयोग भएमा Security सम्बन्धी कारबाही गर्ने। | दफा ५९ / नियम ३६ |
| 111 | आवश्यक भए Contract Terminate गरी बाँकी कार्यको लागत निर्धारण गर्ने; बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक भए नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने। | दफा ५९ / नियम ३६ |
| 112 | कानुनअनुसार आवश्यक भएमा कालोसूचीका लागि PPMO मा लेखी पठाउने। | नियम ३६ |
| 113 | सम्झौता अन्त्य गर्दा सम्पन्न कामको भुक्तानी, सार्वजनिक निकायलाई भएको/हुने अतिरिक्त खर्च, क्षतिपूर्ति, जमानत जफत, बाँकी काम पूरा गर्ने व्यवस्था र वित्तीय फरफारक गर्ने। | दफा ५९ |
| 114 | सम्झौतासँग सम्बन्धित विवाद उत्पन्न भएमा तोकिएको विवाद समाधान संयन्त्र (Dispute Resolution) प्रयोग गर्ने। | दफा ५८ |

## चरण 26 — खरिद सम्बन्धी विशेष विधिहरू

यहाँ उल्लेख भएका विधिहरूमा सामान्य खुला बोलपत्रभन्दा फरक/थप प्रक्रिया लाग्ने हुँदा सम्बन्धित नियम छुट्टै जाँच्नुपर्छ।

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 115 | सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, सीमित बोलपत्र, दुई चरणको बोलपत्र, विशेष परिस्थितिको खरिद, उपभोक्ता समिति, लाभग्राही समुदाय र अमानत विधि आवश्यकता अनुसार अपनाउने। | नियम ३७ |
| 116 | राशन खरिद, घर/जग्गा भाडा, सेवा करार, NGO मार्फत निश्चित सेवा खरिद जस्ता विशेष प्रक्रिया अपनाउनुपर्दा सम्बन्धित नियम छुट्टै पालना गर्ने। | नियम ३७ |
| 117 | Design & Build, EPC, Turnkey, Framework/Structural/Unit Rate Agreement लागू हुने अवस्थामा सोही अनुसारको थप प्रक्रिया पालना गर्ने। | नियम ३७ |

## चरण 27 — परामर्श सेवा खरिदमा थप विशेष प्रक्रिया

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 118 | Consulting Service को आवश्यकता निर्धारण गरी TOR र Cost Estimate तयार गर्ने। | नियम ३८ |
| 119 | EOI आह्वान गरी प्राप्त EOI को मूल्याङ्कन गरी Shortlist तयार गर्ने; Shortlisted Consultants लाई RFP पठाउने। | नियम ३८ |
| 120 | Technical Proposal प्राप्त गरी खोल्ने र Technical Evaluation गरी न्यूनतम Technical Score पूरा गर्ने प्रस्तावदाता निर्धारण गर्ने। | दफा ३३ / नियम ३८ |
| 121 | Financial Proposal खोली Financial Evaluation र Combined Evaluation गर्ने; आवश्यक भए Negotiation गरी चयनित Consultant सँग सम्झौता गर्ने। | दफा ३४, ३५ / नियम ३८ |

## चरण 28 — आचरण, Conflict of Interest र भ्रष्टाचार निवारण

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 122 | खरिदमा संलग्न पदाधिकारीले निष्पक्ष र सार्वजनिक हितमा काम गर्ने; स्वार्थ बाझिने काम नगर्ने; प्राप्त गोप्य सूचना सुरक्षित राख्ने। | दफा ६१ |
| 123 | नजिकका नातेदार खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएमा माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी दिई त्यस्तो खरिदबाट आफू अलग हुने। | दफा ६१ |
| 124 | बोलपत्रदाता/प्रस्तावदाताले पनि भ्रष्टाचार/जालसाजी वा मिलेमतो/Cartel मा संलग्न नहुने आचरण पालना गर्नुपर्ने सुनिश्चित गर्ने। | दफा ६२ |

## चरण 29 — मूल्याङ्कन समिति गठन

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 125 | पूर्वयोग्यता, बोलपत्र, परामर्श सेवाको EOI/Proposal तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र परीक्षण/मूल्याङ्कन गर्न तोकिएबमोजिम मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने। | दफा ७१ / नियम ४२ |
| 126 | समितिको निर्णय/सिफारिस भएपछि सोको अभिलेख राख्ने। | नियम ४२ |

## चरण 30 — सार्वजनिक सूचना तथा पारदर्शिता

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 127 | खरिद प्रक्रियाका आवश्यक सूचना र Bid/Proposal Evaluation Result सार्वजनिक गर्ने। | नियम ४० |
| 128 | सम्झौता सम्पन्न भएपछि मूल्याङ्कनको परिणामसहित खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने। | दफा ६० / नियम ४० |
| 129 | नियमले तोकेको Procurement Information PPMO/Website/e-GP मार्फत उपलब्ध गराउने। | नियम ४० |

## चरण 31 — विद्युतीय खरिद (e-GP)

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 130 | खरिदका कुनै वा सबै प्रक्रियामा विद्युतीय कार्यविधि प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने; e-GP प्रयोग गर्नुपर्ने/गर्न सकिने अवस्था पहिचान गर्ने। | दफा ६९ / नियम ४१ |
| 131 | Electronic Bid/RFP प्राप्ति, Electronic Bid Opening र Electronic Evaluation प्रक्रिया अपनाउँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको प्रणाली/कार्यविधि पालना गर्ने। | नियम ४१ |
| 132 | e-Procurement Record र Electronic Communication को अभिलेख सुरक्षित राख्ने। | नियम ४१ |

## चरण 32 — विशेष परिस्थितिमा खरिद

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 133 | भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी वा अन्य आकस्मिक विशेष परिस्थितिमा तत्काल खरिद नगर्दा थप हानि हुने अवस्था भए विशेष प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सकिने। | दफा ६६ |
| 134 | सार्वजनिक निकायका प्रमुखले परिस्थिति र तत्काल गरिएको खरिदको विस्तृत विवरण एक तह माथिको अधिकारीलाई जानकारी दिने। | दफा ६६ |

## चरण 33 — खरिद अभिलेख व्यवस्थापन

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 135 | प्रत्येक खरिदको Procurement File मा खरिद माग, बजेट प्रमाण, Specification, Design/Drawing, Cost Estimate र सोको स्वीकृति व्यवस्थित राख्ने। | दफा ७२ / नियम ३९ |
| 136 | Procurement Plan, Bid/RFP/EOI Document, Bid Notice, Bid Distribution/Access Record, Pre-bid Meeting Minutes, Clarification/Amendment व्यवस्थित राख्ने। | नियम ३९ |
| 137 | प्राप्त Bid/Proposal, Bid Opening Minutes, Evaluation Documents/Report, Approval Decision, Letter of Intent, Performance Security, Contract, Insurance, Advance Security व्यवस्थित राख्ने। | नियम ३९ |
| 138 | Work Programme, Progress Reports, Inspection/Test Reports, Measurement Records, Running Bills, Payment Records व्यवस्थित राख्ने। | नियम ३९ |
| 139 | Variation Orders, Extension Orders, Price Adjustment, Correspondence, Completion Certificate, Final Bill, Contract Close-out Documents व्यवस्थित राख्ने। | नियम ३९ |
| 140 | सम्पूर्ण खरिद कारबाहीसम्बन्धी कागजातको अभिलेख तोकिएको अवधिसम्म सुरक्षित राख्ने। | दफा ७२ |

## चरण 34 — खरिद अधिकारीको निरन्तर जिम्मेवारी र अन्तिम Procurement Audit/Review

| क्र.सं. | गर्नुपर्ने काम | ऐन/नियम आधार |
| --- | --- | --- |
| 141 | खरिद अधिकारीले खरिद योजना अद्यावधिक गर्ने, खरिद माग संकलन गर्ने, खरिद प्रक्रियाको समन्वय गर्ने, Bid/Proposal Opening व्यवस्थापन गर्ने र Procurement/Security/Extension Records राखी Procurement Progress Track गर्ने। | नियम ११, ४३ |
| 142 | हरेक खरिद सम्पन्न भएपछि Planning → Budget → Specification → Cost Estimate → Method → Bid Document → Notice → Bid Receipt → Opening → Evaluation → Approval → Contract → Security → Implementation → Inspection → Measurement → Payment → Variation → Extension → Completion → Final Payment → Record → Disclosure सम्पूर्ण procurement cycle प्रमाणित हुने कागजातसहित पूरा भएको आन्तरिक रूपमा जाँच गर्ने। | नियम ४४ |

# प्रयोग सम्बन्धी सुझाव

- यो checklist लाई खरिद फाइल (Procurement File) सँगै राखी प्रत्येक खरिद कारबाहीमा चरण-चरण जाँच गर्दै (✓/✗) भर्न सकिन्छ।

- कुनै विशेष खरिद विधि (सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति, अमानत, परामर्श सेवा आदि) अपनाउँदा सामान्य खुला बोलपत्रको यो checklist लाई आधार मानी सम्बन्धित नियमावलीको विशेष व्यवस्था (नियम ३७ र सोसँग सम्बन्धित नियमहरू) थप जाँच्नुपर्छ।

- रकम/सीमा (जस्तै: गुरुयोजना चाहिने रु.१० करोड, वार्षिक योजना चाहिने रु.१० लाख, पेश्की २० प्रतिशत आदि) समय-समयमा नियमावली संशोधनबाट परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले कार्यान्वयनका बेला प्रचलित संशोधित नियमावली अनिवार्य रूपले हेर्नुपर्छ।

- यस checklist लाई थप विस्तृत बनाई NVC/आन्तरिक अनुगमनका लागि 'आवश्यक कागजात', 'जाँच्ने प्रश्न' र 'सम्भावित अनियमितता जोखिम' समेत जोडेर 'खरिद अनुगमन तथा निरीक्षण checklist' पनि छुट्टै तयार गर्न सकिन्छ।